## Sheet1
Task | Duration | Start Date | End Date
Define Requirements/Specs | 7 days | 2017-02-20 | 2017-02-27
1st Meeting |  | 2017-02-20 | 2017-02-20
2nd Meeting |  | 2017-02-24 | 2017-02-24
3rd Meeting |  | 2017-02-27 | 2017-02-27
System Design | 2 days | 2017-03-01 | 2017-03-03
4th Meeeting |  | 2017-03-01 | 2017-03-01
5th Meeting |  | 2017-03-03 | 2017-03-03
Implementation | 4 days | 2017-03-06 | 2017-03-10
6th Meeting |  | 2017-03-06 | 2017-03-06
7th Meeting |  | 2017-03-08 | 2017-03-08
8th Meeting |  | 2017-03-10 | 2017-03-10
Testing/Analysis | 2 days | 2017-03-13 | 2017-03-15
9th Meeting |  | 2017-03-13 | 2017-03-13
Proposed Deadline |  | 2017-03-15 | 2017-03-15
11th Meeting |  | 2017-03-17 | 2017-03-17
Submit Presentation Slides |  | 2017-03-20 | 2017-03-20
Demo And Presentation |  | 2017-03-21 | 2017-03-21
Report/Documentation | 6 days | 2017-03-22 | 2017-03-27
13th Meeting |  | 2017-03-22 | 2017-03-22
14th Meeting |  | 2017-03-24 | 2017-03-24
15th Meeting |  | 2017-03-27 | 2017-03-27
Report Deadline Submission |  | 2017-03-28 | 2017-03-28